## Sheet1
From | To | Week | Task
2016-07-04 | 2016-07-10 | W1 | Requirements
2016-07-11 | 2016-07-17 | W2 | Design
2016-07-18 | 2016-07-24 | W3
2016-07-25 | 2016-07-31 | W4 | Development
2016-08-01 | 2016-08-07 | W5
2016-08-08 | 2016-08-14 | W6
2016-08-15 | 2016-08-21 | W7 | Testing
2016-08-22 | 2016-08-28 | W8
2016-08-29 | 2016-09-04
Formulas:
To = [From]+6
To = [To, row above]+7
From = [From, row above]+7